Приложение № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий |  | Ответственный исполните-ль, соисполнитель, участник муниципальной программы |  | Сроки реализации |  |  |  | Общий объем финан-сирования мероп-риятий за срок реалии-зации программы, тыс. рублей |  |  | Наименование показателя, единица измерения |  |  |  | 2013 год (базовый) | 2014 год (оцен-ка) |  |  |  |  | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нача-ло |  | завер-шение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год (итог) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  | 2015 год |  | 2020 год |  | 10406 |  |  | Доля отдыхающих в местах отдыха % |  |  |  | 25 | 30 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га |  |  |  | 24 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь территорий подвергшейся пожарам, га |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |  |  |  | 10 | 10,2 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы». |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  | 2015 год |  | 2020 год |  | 1416 |  |  | Доля отдыхающих в местах отдыха % |  |  |  | 25 |  | 30 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля посещаемости на детской площадке, % |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Благоустройство территории сельского поселения» |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  | 2015 год |  | 2020 год | 1416 |  |  |  | Благоустройство скверов, ед. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство детской площадки, ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство родников, ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство пляжных мест, ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы». |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  | 2015 год |  | 2020 год |  | 96 |  |  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га |  |  |  | 24 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  |
| 3.1. | Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  | 2015 год |  | 2020 год |  | 96 |  |  | Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га |  |  |  | 24 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  |
| 4. | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Новореченского сельского поселения на 2015-2020 г» |  | Администрация Новореченского сельского поселения МКУК Новореченский ЦСДК» | 2015 год |  | 2020 год |  |  |  | 7394 | Количество посетителей культурндосуговых мкроприятий, тыс.чел. |  |  |  | 10 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 10,7 |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 11,5 |  |  | 11,7 |  |  |  |  |
| 4.1 | 3.1. Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение дечтельности учреждений культуры» | Админи страция Новореченского сельского поселения, МКУК «Новореченский ЦСДК» |  | 2015 год |  | 2020 год |  |  |  | 7394 |  |  | Количество посещений на киносеансах, человек | 2800 |  |  |  |  | 2900 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  | 3200 |  |  | 3300 |  |  |  |  |  | 3400 |  |  | 3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество культурно –досуговых мероприятий , ед. | 250 |  |  |  |  | 260 |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 275 |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 285 |  |  | 290 |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Новореченского сельского поселения. |  | 2015 год |  | 2020 год |  |  |  | 1500 |  |  | Площадь территорий подвегшейся пожарам,га | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 3,3 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5.1. | 4.1.Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение пожарной безопасности» |  | Админи страция Новореченского сельского поселения | 2015 год |  | 2020 год |  |  |  | 1500 | Доля регулярно принимающих участие в мероприятиях по защите территории от чрезвычайных ситуаций, % |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводимых инструктажей ед. |  |  |  | 211 |  |  |  | 212 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 270 |  |  | 278 |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020-годы»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Новореченского сельского поселения | Внесение изменений в постановление Администрации Новореченского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | Администрация Новореченского сельского поселения |  | 2015-2020 ( по мере необходимости) |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных

мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия |  |  | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | «Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» |  | Всего | 1809 | 1717 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1793 | 1701 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | «Благоустройство Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Всего | 340 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 340 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. |  |  | «Благоустройство территории сельского поселения» | Всего | 340 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 340 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» на 2015-2020 годы». | Всего | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. |  |  | «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | Всего | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Всего | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. |  |  | «Обеспечение деятельности учреждений культуры»« | Всего | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  |  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Всего | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. |  |  | Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Устойчивое развитие

сельских территорий Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | КЦСР | ЦСР | ВР |  | Очереднойгод (2015 год) | Первый год планового периода (2016 год) | Второй год планового периода (2017 год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1809 | 1717 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
|  |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1809 | 1717 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы». | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 340 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
|  |  | Администрация Новореченского сельского поселения |  |  |  |  |  | 340 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Основное мероприятие 1.1..1. | «Благоустройство территории сельского поселения» | Администрация Новореченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Новореченского сельского поселения на 2015-2020годы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
|  |  | Администрация Новореченского сельского поселения, МКУК «Новореченского сельского поселения» |  |  |  |  |  | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение деятельности учреждений культуры»« | Администрация Новореченскогосельского поселения МКУК «Новореченского сельского поселения» |  |  |  |  |  | 1203 | 1215 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новореченского сельского поселения на 2015-2020 годы». | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | Администрация Новореченскогосельского поселения |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Новореченского сельского поселения, |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

- Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области

на 2015-2020 годы»

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района

на 2015 год и на плановый период 2016-2018 годов для финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новореченского сельского поселения

Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»

| N п/п | Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы | Плановый объем ассиг– нований на текущий финан– совый год, тыс. рублей | Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год |  |  | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  |  |
|  |  |  | Все– го | в том числе |  | Все– го | в том числе |  | Все– го | в том числе |  |
|  |  |  |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | допол– нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы |  | в соответ– ствии с утверж– денной программой | дополни– тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы |
| 1. | По программе в целом | 1809 | 2235 | 1705 | 530 | 2377 | 1717 | 660 | 2566 | 1746 | 820 |
|  | в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство территории сельского поселения» | 340 | 416 | 236 | 180 | 436 | 236 | 200 | 486 | 236 | 250 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.1 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица». | 16 | 66 | 16 | 50 | 76 | 16 | 60 | 86 | 16 | 70 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | 1203 | 1303 | 1203 | 100 | 1365 | 1215 | 150 | 1444 | 1244 | 200 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 250 | 450 | 250 | 200 | 500 | 250 | 250 | 550 | 250 | 300 |